## Slide 1
Flughafen Wien
Sanierung Piste 16/34
Max WEIXLBAUM
Flughafen Wien AG

## Slide 2: Flughafen Wien – Pistensystem 16/34

## Slide 3: Projekterfordernis
Errichtung 1976
Instandsetzung 1993
steigende Instandhaltungskosten
Lebensdauer der Deckschicht erreicht
Verbesserung der Schultern (Tragfähigkeit)
Vorbereitung Befeuerung TDZ 34
Rollwegsanierung und -anpassung

## Slide 4: Piste Schlitze
5.000 m KSR
63.000 m Kabel

## Slide 5: Piste Schultern (Tragfähigkeit)
45.000 m³ Aushubmaterial

## Slide 6: Piste Schwelle
850 ST Feuer
12.000 m Markierung

## Slide 7: Piste Binder- und Deckschicht
80.000 t Asphaltabtrag
82.000 t Asphaltmischgut

## Slide 8: Piste Binder- und Deckschicht
4 cm AC 16 deck PmB 45/80-65, A2, GS
8 cm AC 22 binder PmB 45/80-65, H1, G4, NV
8 cm AC 22 trag … (vorher 10cm), Bestand
10 cm AC 32 trag …, Bestand
30 cm zementstabilisierte Tragschicht, Bestand
50 cm Frostschutzschicht, Bestand

## Slide 9: Piste Binder- und Deckschicht

## Slide 10: Rollwege (Binder- und) Deckschicht

## Slide 11: Zeitliche Voraussetzungen
Nachtschicht
21:00 Uhr - 07:00 Uhr
(8,5 h Nettoarbeitszeit)
Wochenende
Freitag 21:00 Uhr – Sonntag 16:00 Uhr

## Slide 12: Detaillierte Ablaufplanung
Nachtschicht
21:00 Uhr - 07:00 Uhr
am Beginn 2 Bauteile:
Schlitze für TDZ-Befeuerung 34
Pistenschulter (östlich und westlich)
15 Minuten Taktung
ca. 38 definierbare Einzelleistungen

## Slide 13: Detaillierte Bauplanung
Arbeiten von Schwelle 34 nach Schwelle 16

## Slide 14: Detaillierte Ablaufplanung
Wochenende
Freitag 21:00 Uhr – Sonntag 16:00 Uhr
16 Bauteile:
Schulter, Schwelle, Binder, Decke
TCL, Fillet, …
15 Minuten Taktung
    ca. 225 definierbare Einzelleistungen

## Slide 15: Detaillierte Bauplanung
Projektgrundlage:
fertiggestellte Deckschichten dürfen nicht mehr befahren werden

## Slide 16: Rahmenbedingungen
Flexibilität (Übergabe, Tag/Nacht, Planung)
Termintreue
wetterbedingte Verschiebungen (AG und/oder AN)
Reaktion auf Unvorhersehbares (Bergekran)

## Slide 17: Ablauf einer Nachtschicht
1500 Uhr Meeting
1600 Uhr vorläufige Entscheidung Sperre
1900 Uhr Aufstellen aller Geräte nach Einsatz
2030 Uhr endgültige Entscheidung Sperre
2100 Uhr Sperre Piste und Beginn Sanierung
0500 Uhr Ende der Bauarbeiten
0650 Uhr Übergabe an den FBL
0700 Uhr Freigabe der Piste für Flugbetrieb
0715 Uhr Nachbesprechung

## Slide 18: 1500 Uhr Meeting
ARGE schlägt Detailbauprogramm vor
FWAG entscheidet wetterbedingt mit Vorbehalt die Möglichkeit der Durchführung der Arbeiten

## Slide 19: 1600 Uhr vorläufige Entscheidung Sperre

## Slide 20: Ablauf einer Nachtschicht
1500 Uhr Meeting
1600 Uhr vorläufige Entscheidung Sperre
1900 Uhr Aufstellen aller Geräte nach Einsatz
2030 Uhr endgültige Entscheidung Sperre oder nicht
2100 Uhr Sperre Piste und Beginn Sanierung
0500 Uhr Ende der Bauarbeiten
0650 Uhr Übergabe an den FBL
0700 Uhr Freigabe der Piste für Flugbetrieb
0715 Uhr Nachbesprechung

## Slide 21: 1900 Uhr Aufstellen aller Geräte nach Einsatz
Nachtschicht:
250-320 Bauarbeiter
15 Asphaltfräsen mit Tieflader
15 HD- und Kehrgeräte
110 LKW
12 Bagger
12 Asphaltfertiger
30 Walzen
8 Grader
10 Tieflader
30 PKW bzw. Pritschen
Wochenendschicht:
450 Bauarbeiter
26 Asphaltfräsen mit Tieflader
24 HD- und Kehrgeräte
240 LKW
17 Bagger
14 Asphaltfertiger
33 Walzen
15 Tieflader
8 Grader
35 PKW bzw. Pritschen

## Slide 22: Ablauf einer Nachtschicht
1500 Uhr Meeting
1600 Uhr vorläufige Entscheidung Sperre
1900 Uhr Aufstellen aller Geräte nach Einsatz
2030 Uhr endgültige Entscheidung Sperre
2100 Uhr Sperre Piste und Beginn Sanierung
0500 Uhr Ende der Bauarbeiten
0650 Uhr Übergabe an den FBL
0700 Uhr Freigabe der Piste für Flugbetrieb
0715 Uhr Nachbesprechung

## Slide 23: 2030 Uhr endgültige Entscheidung Sperre
CROSS
WIND

## Slide 24: Ablauf einer Nachtschicht
1500 Uhr Meeting
1600 Uhr vorläufige Entscheidung Sperre
1900 Uhr Aufstellen aller Geräte nach Einsatz
2030 Uhr endgültige Entscheidung Sperre
2100 Uhr Sperre Piste und Beginn Sanierung
0500 Uhr Ende der Bauarbeiten
0650 Uhr Übergabe an den FBL
0700 Uhr Freigabe der Piste für Flugbetrieb
0715 Uhr Nachbesprechung

## Slide 25: Einfahrt der Baugeräte

## Slide 26: Arbeiten an den Schultern

## Slide 27: Arbeiten an den Schultern

## Slide 28: Arbeiten an den Schultern

## Slide 29: Arbeiten an den Schultern

## Slide 30: Arbeiten an den Schlitzen

## Slide 31: Arbeiten an den Schlitzen

## Slide 32: Arbeiten an der Piste

## Slide 33: Arbeiten an der Piste

## Slide 34: Arbeiten an der Piste

## Slide 35: Arbeiten an der Piste

## Slide 36: Arbeiten an der Piste

## Slide 37: Ablauf einer Nachtschicht
1500 Uhr Meeting
1600 Uhr vorläufige Entscheidung Sperre
1900 Uhr Aufstellen aller Geräte nach Einsatz
2030 Uhr endgültige Entscheidung Sperre
2100 Uhr Sperre Piste und Beginn Sanierung
0500 Uhr Ende der Bauarbeiten
0650 Uhr Übergabe an den FBL
0700 Uhr Freigabe der Piste für Flugbetrieb
0715 Uhr Nachbesprechung

## Slide 38: Griffigkeitsmessung

## Slide 39: Endreinigung vor Pistenfreigabe

## Slide 40: Anflug Schwelle 34

## Slide 41: Ablauf einer Nachtschicht
1500 Uhr Meeting
1600 Uhr vorläufige Entscheidung Sperre
1900 Uhr Aufstellen aller Geräte nach Einsatz
2030 Uhr endgültige Entscheidung Sperre
2100 Uhr Sperre Piste und Beginn Sanierung
0500 Uhr Ende der Bauarbeiten
0650 Uhr Übergabe an den FBL
0700 Uhr Freigabe der Piste für Flugbetrieb
0715 Uhr Nachbesprechung, Optimierung und Programmablauf der „heutigen“ Schicht

## Slide 73
… vielen Dank
für die Aufmerksamkeit
Pistensanierung 16/34 - 2013